## PB AML
Desarrollo ágil: Product Backlog AML
Elaborado por: KLJ Solutions
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-2025-0001 | Como Adulto Mayor, necesito registrarme en la app, Con la finalidad de acceder a mis beneficios y actividades | Registro e Inicio de Sesion | Hecha | 8 | Sprint 1 | Must | Funcionalidad crítica. Base de autenticación para todo el sistema. Incluye validación de usuario y credenciales.
HU-2025-0002 | Como adulto mayor, necesito iniciar sesión con la finalidad de acceder a mis actividades, beneficios y notificaciones de forma segura., | Inicio de sesión seguro | Hecha | 5 | Sprint 1 | Must | Complementa H001. Implementa control de acceso y validación de sesión persistente.
HU-2025-0003 | Como adulto mayor, necesito una interfaz simple y accesible con la finalidad de usar la plataforma sin dificultad. | Interfaz Accesible | Hecha | 5 | Sprint 1 | Must | Incluye diseño adaptado a adultos mayores: fuentes grandes, contraste alto y botones claros.
HU-2025-0004 | Como adulto mayor, necesito recibir recordatorios de actividades con la finalidad de no olvidar mis compromiso | Notificaciones de Actividades | Hecha | 8 | Sprint 1 | Must | Módulo de notificaciones implementado. El sistema genera notificaciones internas dentro de la aplicación móvil, mostrando alertas visuales y sonoras programadas según la fecha y hora de la actividad. Además, permite revisar recordatorios activos desde la sección “Actividades”.
HU-2025-0005 | Como adulto mayor, necesito consultar beneficios y convenios con la finalidad de acceder a descuentos locales. | Catalogo de Beneficios | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Must | Puede generar alertas automáticas si no se confirma en tiempo estimado.
HU-2025-0006 | Como adulto mayor, necesito filtrar beneficios por categoría con la finalidad de encontrar fácilmente lo que necesito | Filtro de Convenios | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Should | Permite búsqueda dinámica por tipo de convenio (salud, farmacia, alimentación).
HU-2025-0007 | Como adulto mayor, necesito reportar emergencias de forma simple con la finalidad de alertar a la directiva. | Reporte de Emergencias (SoSafe) | Pendiente | 13 | Sprint 3 | Must | Módulo SoSafe. Incluye formulario, captura de ubicación y notificación inmediata a la directiva.
HU-2025-0008 | Como directiva, necesito gestionar actividades con la finalidad de organizar la agenda comunitaria. | Gestión de Actividades | En Progreso | 8 | Sprint 2 | Must | CRUD completo de actividades. Permite crear, editar y eliminar eventos en el calendario.
HU-2025-0009 | Como directiva, necesito administrar beneficios y convenios con la finalidad de mantener actualizado el catálogo. | Administración de Beneficios | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Must | CRUD completo de convenios. Permite crear, editar y eliminar beneficios.
HU-2025-0010 | Como adulto mayor, necesito reportar emergencias con la finalidad de actuar rápidamente. | Notificación de Emergencia | Pendiente | 10 | Sprint 2 | Must | Versión extendida del módulo de alertas. Envía reporte en tiempo real a la directiva del club.

## Instructivo
Product Backlog: Instructivo
Elaborado por:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.